## PHULUC2 cong no (QT) (2)
Phụ lục số 2
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Khu vui chơi thể dục, thể thao ngoài trời tại thôn Độc Lập
(Kèm theo Quyết định số 01/BCTT-TCKT ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bộ phận Tài chính xã Tịnh Ấn Tây)
Đơn vị: đồng
TT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | Đơn vị | Giá trị quyết toán | Số đã thanh toán | Công nợ các đơn vị
[5 empty] | Phải thu | Phải trả
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A | Tổng cộng kinh phí |  | 345965000 | 0 | 0 | 345965000
I | Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị | Công ty TNHH Xây lắp Thịnh Phát | 297002000 | 0 | 0 | 297002000
II | Chi phí ban quản lý | Ban quản lý công trình | 6892000 | 0 | 0 | 6892000
III | Chi phí tư vấn |  | 42071000 | 0 | 0 | 42071000
1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty TNHH tư vấn Xây dựng Eke | 26757000 | 0 | 0 | 26757000
2 | Chi phí thẩm định giá | Chi nhánh Quảng Ngãi - công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín | 4320000 | 0 | 0 | 4320000
3 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư XD Kiên Trung | 4320000 | 0 | 0 | 4320000
4 | Chi phí giám sát thi công | Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Lê Trần | 6674000 | 0 | 0 | 6674000
IV | Chi phí khác |  | 0 | 0 | 0 | 0
V | Chi phí dự phòng |  | 0 | 0 | 0 | 0
B | Nguồn vốn đầu tư |  | 345965000 | 0 | 0 | 345965000
1 | Ngân sách xã |  | 345965000 | 0 | 0 | 345965000

## PHULUC1 giatri(QT) (BC)
Phụ lục số 1
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ QUYẾT TOÁN
Công trình: Khu vui chơi thể dục, thể thao ngoài trời tại thôn Độc Lập
(Kèm theo Quyết định số 01/BCTT-TCKT ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bộ phận Tài chính xã Tịnh Ấn Tây)
Đơn vị: đồng
TT | HẠNG MỤC CHÍNH | GIÁ TRỊ DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT | GIÁ TRỊ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN | TĂNG (+), GIẢM (-) SO VỚI DỰ TOÁN | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)-(3)
I | Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị | 297002000 | 297002000 | 0 |  | 553048200
II | Chi phí quản lý | 8616000 | 6892000 | -1724000
III | Chi phí tư vấn | 42072000 | 42071000 | -1000
1 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 26758000 | 26757000 | -1000
| Chi phí thẩm định giá | 4320000 | 4320000 | 0
2 | Chi phí thẩm tra TKBVTC và DT | 4320000 | 4320000 | 0
3 | Chi phí giám sát thi công | 6674000 | 6674000 | 0
IV | Chi phí khác | 2236000 | 0 | -2236000
| Chí phí bảo hiểm | 242000 | 0 | -242000
1 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | 1994000 | 0 | -1994000
V | Dự phòng | 74000 | 0 | -74000
TỔNG CỘNG |  | 350000000 | 345965000 | -4035000